V4 SKILLS OPERATIONS PLATFORM

Plano de Execução Detalhado

Migração para Workflow Engine Stateful

Data: 31/03/2026  |  Versão: 1.0

Preparado para: Lucas Isaque  |  V4 Company

# 1. Contexto e Diagnóstico

## 1.1 Estado Atual da Plataforma

A V4 Skills Operations Platform hoje opera como uma fábrica de entregáveis de marketing com IA. O time seleciona um cliente, escolhe uma feature (Hook, Copy, Calendário, Ads, Script) e recebe o output via streaming em tempo real.

Stack atual: FastAPI + Python 3.11 (backend), Next.js 14 + TypeScript + Tailwind (frontend), gpt-4o-mini (LLM), Railway + Vercel (deploy), filesystem JSON (storage).

## 1.2 Problemas Críticos Identificados

1. Account Manager usa prompt genérico hardcoded (37 linhas) em vez do SKILL.md rico (195 linhas) — principal gargalo de qualidade dos outputs.

2. Skills especializadas não recebem contexto do cliente diretamente — dependem 100% da qualidade do briefing do AM.

3. Pipeline de um passo só — a API executa cada feature em geração isolada (stateless), sem suporte a workflows multi-step.

4. Sem feedback loop — não há como aprovar, rejeitar ou rebriefar um output dentro da plataforma.

5. Persistência efêmera — filesystem do Railway perde histórico a cada novo deploy.

6. Brand feature usa endpoint errado — reutiliza /generate/hooks com prompt customizado em vez de brand-intel + brand-system-builder.

## 1.3 Estado Desejado

Toda task da plataforma deve ser executada como workflow run stateful. O Account Manager vira um orquestrador que seleciona workflow validado, monta plano executável, gera briefing por etapa, para em gates de aprovação humana, permite rebrief e avança somente após aprovação.

# 2. Arquitetura Alvo

## 2.1 Duas Camadas de Governança

Camada A — Workflow Template Registry: workflows oficiais versionados no código (landing-page-v1, ads-creative-v1, etc.) com etapas, skills permitidas, regras de aprovação e política de rebrief.

Camada B — Runtime Plan do AM: o Account Manager pega a task do usuário, escolhe um template permitido e retorna um plano executável preenchido. O workflow vem do backend, o plano vem do AM.

## 2.2 Modelo de Estados

Três níveis de estado operam simultaneamente:

• Workflow: draft → planned → in_progress → waiting_approval → completed (ou rejected/failed)

• Step: pending → ready → running → waiting_approval → approved → completed (ou rejected/rebrief_required)

• Artefato: draft → approved_briefing / approved_copy / approved_design (ou rejected/rebrief_required)

## 2.3 Novos Endpoints da API

| Método | Path | Função |
| --- | --- | --- |
| POST | /workflow-runs | Criar workflow run e executar etapa 1 |
| GET | /workflow-runs/{run_id} | Buscar estado completo do workflow |
| POST | /.../steps/{step_id}/approve | Aprovar etapa e disparar próxima |
| POST | /.../steps/{step_id}/reject | Rejeitar etapa |
| POST | /.../steps/{step_id}/rebrief | Rebriefar com feedback e restart |
| GET | /clients/{id}/workflow-runs | Listar runs por cliente/task |

## 2.4 Memória Operacional (Storage)

A persistência migra de entries.json solto para estrutura orientada a workflow:

data/clients/{id}/workflows/{tipo}/wf_{timestamp}/ → workflow.json + events.ndjson + steps/{nn}-{nome}/step.json + artifacts/

Benefícios: histórico por execução, versionamento por etapa, rollback simples, trilha de aprovações, rebrief por etapa.

## 2.5 Papel do Account Manager (novo)

O AM deixa de ser gerador de briefing genérico e passa a ser:

• Classificador da task

• Seletor de workflow template

• Resolvedor de contexto

• Gerador de briefing POR ETAPA

• Definidor de transição entre steps

• Reorquestrador em caso de rebrief

O AM propõe. O backend valida. Só depois executa.

# 3. Fases de Execução

O plano está dividido em 5 fases sequenciais. Cada fase entrega valor incremental e pode ser validada antes de avançar.

## FASE 0 — Correções Críticas (Quick Wins)

Objetivo: resolver os gargalos que impactam qualidade AGORA, sem mudar arquitetura.

Tempo estimado: 2–3 dias  |  Risco: Baixo  |  Impacto: Alto

| # | Tarefa | Tipo | Arquivo(s) | Esforço | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conectar SKILL.md do AM ao orchestrator.py — substituir prompt hardcoded pelo conteúdo de skills/account-manager/SKILL.md | Backend | orchestrator.py | 4h | — |
| 2 | Passar contexto resumido do cliente diretamente para a skill especializada (além do briefing do AM) | Backend | skill_runner.py | 3h | — |
| 3 | Criar endpoint dedicado para Brand System usando brand-intel + brand-system-builder em pipeline | Backend | generate.py | 4h | — |
| 4 | Completar DCC dos clientes parciais (Alan, Eduzz, HS Prevent) | Conteúdo | clients/*/dcc.md | 8h | — |
| 5 | Tornar truncagem de contexto dinâmica baseada no tamanho real dos docs | Backend | client_context.py | 2h | — |

Critério de aceite: gerar um hook para KCE e confirmar que o briefing do AM é visivelmente mais rico e específico que antes.

## FASE 1 — Workflow Engine (Base Stateful)

Objetivo: criar a infraestrutura de workflow runs, step runs e approval actions. O backend deixa de ser stateless.

Tempo estimado: 1–2 semanas  |  Risco: Médio  |  Impacto: Crítico

### 1A. Modelos de Dados

| # | Tarefa | Tipo | Arquivo(s) | Esforço | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Criar schema JSON da DSL de workflow templates (contrato declarativo) | Schema | schemas/workflow_template.json | 4h | — |
| 2 | Criar modelos Pydantic: WorkflowRun, StepRun, ApprovalAction, RebriefAction | Backend | api/models/ | 6h | 1A.1 |
| 3 | Criar máquina de estados do workflow (transições válidas entre status) | Backend | services/state_machine.py | 6h | 1A.2 |
| 4 | Criar máquina de estados da step (pending → ready → running → ...) | Backend | services/state_machine.py | 4h | 1A.3 |

### 1B. Workflow Engine Service

| # | Tarefa | Tipo | Arquivo(s) | Esforço | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Criar WorkflowEngine: cria run, valida template, executa etapa, persiste estado | Backend | services/workflow_engine.py | 12h | 1A completa |
| 2 | Implementar lógica de avanço automático: aprovar etapa → dispara próxima | Backend | services/workflow_engine.py | 4h | 1B.1 |
| 3 | Implementar lógica de rebrief: rerun_step, restart_from_step, restart_workflow | Backend | services/workflow_engine.py | 6h | 1B.2 |
| 4 | Criar sistema de persistência orientado a workflow (estrutura de pastas) | Backend | services/workflow_store.py | 6h | 1B.1 |

### 1C. Novos Endpoints

| # | Tarefa | Tipo | Arquivo(s) | Esforço | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /workflow-runs — criar run, chamar AM, validar plano, executar etapa 1 | Backend | routes/workflows.py | 6h | 1B completa |
| 2 | GET /workflow-runs/{run_id} — retornar estado completo | Backend | routes/workflows.py | 2h | 1C.1 |
| 3 | POST /.../approve, reject, rebrief — ações sobre steps | Backend | routes/workflows.py | 4h | 1C.1 |
| 4 | GET /clients/{id}/workflow-runs — listar runs por cliente | Backend | routes/workflows.py | 2h | 1C.1 |

### 1D. Account Manager Upgrade

| # | Tarefa | Tipo | Arquivo(s) | Esforço | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AM retorna Runtime Plan completo (template_id, steps, context, artifacts) | Backend | orchestrator.py | 6h | 1A completa |
| 2 | Backend valida plano do AM contra template registry antes de executar | Backend | workflow_engine.py | 4h | 1D.1 |
| 3 | AM gera briefing específico POR ETAPA (não mais briefing único global) | Backend | orchestrator.py | 4h | 1D.1 |

Critério de aceite: criar um workflow run de landing page via API, aprovar briefing, ver copy ser gerada automaticamente, aprovar copy, ver design ser gerado.

## FASE 2 — Frontend Stateful

Objetivo: a interface web reflete o estado real do workflow, com timeline de etapas e ações de aprovação.

Tempo estimado: 1–2 semanas  |  Risco: Médio  |  Impacto: Alto

### 2A. Componentes de Workflow

| # | Tarefa | Tipo | Arquivo(s) | Esforço | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Criar WorkflowTimeline: barra horizontal com status por etapa | Frontend | WorkflowTimeline.tsx | 6h | Fase 1 |
| 2 | Criar StepCard: nome, status, skill, artefato, botões aprovar/rejeitar/rebriefar | Frontend | StepCard.tsx | 6h | 2A.1 |
| 3 | Criar WorkflowHeader: 3 blocos (workflow acionado, etapa atual, skills usadas) | Frontend | WorkflowHeader.tsx | 4h | 2A.1 |
| 4 | Criar modal de Rebrief: campo de feedback + seleção de modo | Frontend | RebriefModal.tsx | 4h | 2A.2 |

### 2B. Páginas e Integração

| # | Tarefa | Tipo | Arquivo(s) | Esforço | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Criar página /workspace/workflows — listagem de runs do cliente | Frontend | workflows/page.tsx | 4h | 2A completa |
| 2 | Criar página /workspace/workflows/{id} — detalhe com timeline e cards | Frontend | workflows/[id]/page.tsx | 6h | 2B.1 |
| 3 | Integrar API client (lib/api.ts) com novos endpoints de workflow | Frontend | lib/api.ts | 3h | Fase 1 |
| 4 | Implementar polling ou SSE para atualizar estado em tempo real | Frontend | lib/api.ts + hooks/ | 4h | 2B.3 |
| 5 | Adaptar Sidebar para incluir seção Workflows com badge de pendentes | Frontend | Sidebar.tsx | 2h | 2B.1 |

### 2C. Retrocompatibilidade

| # | Tarefa | Tipo | Arquivo(s) | Esforço | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manter endpoints /generate/* funcionando como atalho de geração rápida | Backend | routes/generate.py | 2h | Fase 1 |
| 2 | Páginas antigas (hooks, copy, calendar) continuam operando via /generate/* | Frontend | páginas existentes | 1h | 2C.1 |

Critério de aceite: usuário cria task no browser, vê timeline, aprova briefing com um clique, acompanha geração da copy em tempo real, rejeita e rebriefa com feedback.

## FASE 3 — Workflow Registry e Templates

Objetivo: materializar todos os pipelines como templates JSON versionados. Escalar para novos tipos de task sem mudar código.

Tempo estimado: 1 semana  |  Risco: Baixo  |  Impacto: Médio

| # | Tarefa | Tipo | Arquivo(s) | Esforço | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Criar template landing-page-v1.json (Briefing → Copy → Design → Final Review) | Template | templates/ | 3h | Fase 1 |
| 2 | Criar template ads-creative-v1.json (Briefing → Copy Ads → Design Criativo) | Template | templates/ | 2h | 3.1 |
| 3 | Criar template instagram-carousel-v1.json (Briefing → Hook → Carousel → Design) | Template | templates/ | 2h | 3.1 |
| 4 | Criar template reels-script-v1.json (Briefing → Hook → Script → Brief Design) | Template | templates/ | 2h | 3.1 |
| 5 | Criar template editorial-calendar-v1.json (Briefing → Pilares → Calendário → Aprovação) | Template | templates/ | 3h | 3.1 |
| 6 | Criar template brand-system-v1.json (Brand Intel → Brand System Builder) | Template | templates/ | 2h | 3.1 |
| 7 | Implementar Template Registry Service (carregar, validar, versionar) | Backend | template_registry.py | 6h | 3.1 |
| 8 | Tela de seleção de workflow no frontend | Frontend | WorkflowSelector.tsx | 4h | 3.7 + Fase 2 |

Critério de aceite: adicionar um novo template JSON e ele aparecer automaticamente como opção no frontend sem deploy de código.

## FASE 4 — Persistência e Observabilidade

Objetivo: resolver persistência efêmera, adicionar logging estruturado e monitoramento básico.

Tempo estimado: 1 semana  |  Risco: Médio  |  Impacto: Crítico para produção

| # | Tarefa | Tipo | Arquivo(s) | Esforço | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Migrar storage de filesystem local para Supabase (PostgreSQL) | Backend | workflow_store.py, output_store.py | 12h | Fase 1 |
| 2 | Criar tabelas: workflow_runs, step_runs, approvals, artifacts, clients | Database | migrations/ | 4h | 4.1 |
| 3 | Implementar event log (events → tabela events no Supabase) | Backend | event_logger.py | 4h | 4.2 |
| 4 | Adicionar rate limiting por cliente/usuário | Backend | middleware/rate_limiter.py | 3h | — |
| 5 | Implementar circuit breaker para chamadas à OpenAI | Backend | services/llm_client.py | 3h | — |
| 6 | Dashboard de observabilidade (workflows criados, aprovados, tempo médio) | Frontend | dashboard/ | 6h | 4.1–4.3 |

Critério de aceite: fazer deploy no Railway, criar 3 workflow runs, reiniciar a instância e confirmar que todos os dados persistiram.

# 4. Roadmap Visual

Visão consolidada de tempo e dependências:

| Fase | Tempo | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4–5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 — Quick Wins | 2–3 dias | ███ |  |  |  |
| 1 — Workflow Engine | 1–2 semanas | ███ | ███ |  |  |
| 2 — Frontend Stateful | 1–2 semanas |  | ███ | ███ |  |
| 3 — Templates | 1 semana |  |  | ███ |  |
| 4 — Persistência | 1 semana |  |  |  | ███ |

Tempo total estimado: 4–6 semanas para entregar a plataforma v2 completa.

# 5. Regras de Priorização

1. Qualidade antes de estrutura: Fase 0 resolve os gargalos que impactam output AGORA. Comece por ela.

2. Backend antes de frontend: o Workflow Engine (Fase 1) é a base de tudo. Sem ele, o frontend não tem o que exibir.

3. Um workflow completo antes de todos: feche landing-page-v1 ponta a ponta antes de criar os outros templates.

4. Retrocompatibilidade: os endpoints /generate/* continuam funcionando. Nada quebra para quem já usa.

5. Persistência pode esperar: o filesystem local funciona para validar a arquitetura. Supabase entra quando estabilizado.

# 6. Riscos e Mitigações

| Risco | Severidade | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| AM retorna plano inválido (drift de prompt) | Alta | Backend valida TUDO contra template registry antes de executar |
| Complexidade do state machine explode | Média | Começar só com 3 status de workflow + 5 de step. Expandir depois |
| Perda de dados no Railway entre deploys | Alta | Fase 4 migra para Supabase. Até lá, backups manuais |
| Frontend fica complexo com state management | Média | Polling simples no GET /workflow-runs/{id}. Sem WebSocket na v1 |
| Limite de tokens do gpt-4o-mini | Baixa | Briefing por etapa (menor) + contexto resumido. Escalar modelo se necessário |

# 7. Próximo Passo Imediato

Comece pela Fase 0, tarefa 1: abrir orchestrator.py e substituir o ORCHESTRATOR_SYSTEM hardcoded pelo conteúdo dinâmico do skills/account-manager/SKILL.md. Essa única mudança já melhora drasticamente a qualidade de todos os outputs da plataforma.

Depois, siga a sequência: Fase 0 completa → Fase 1 (modelos → engine → endpoints → AM upgrade) → Fase 2 (componentes → páginas) → Fase 3 (templates) → Fase 4 (persistência).

Cada fase tem critério de aceite claro. Não avance para a próxima sem validar a anterior.

— Fim do plano de execução —